## 1a-Identification Projet
reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
Projet | Sractch OS
Responsable Dossier | BERLIN Florian
Période couverte par le dossier | 01/02/2022 => 13/05/2022
Objectifs du projet | Réaliser une solution permettant la gestion de fichiers, d'utilisateurs et de processus. Ainsi qu'un logiciel de diagnostique de la cohérence du système. Le système devra être réalisé en C et en java.
Liste de diffusion | Dwayne HERZBERG (SOSS4, Scratch Operating System Semester 4) Florian BERLIN (SOSS4, Scratch Operating System Semester 4) Jean-Luc NIVAT (Professeur référant)
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet

## 1b- Besoin capturé
reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
Contexte Client
Le client souhaite un logiciel respectant l'ensemble des fonctionnalités d'un système d'exploitation standard. Ainsi le logiciel comprendra une gestion de fichier grace à un disque dur simulé. Une gestion utilisateur impliquant un système de permission, un système de connexion et un système d'interaction entre l'utilisateur et le logiciel. L'utilisateur pourra à travers un interprète de commande se connecter et interagir avec le système.
Exigences Client
Categorie | ID d'exigence | Titre Exigence | Criticité (Obligatioire/ Souhaitée/exemple) | Description Exigence | Methode d'acceptation | Explication
Developement Projet | DP000 |  | O | L'Os doit être développé en C | N/A | N/A
Developement Projet | DP001 |  | O | L’Os doit utiliser un fichier nommé d0 qui jouera le rôle de disque dur | N/A | N/A
Developement Projet | DP002 |  | O | Le disque d0 doit être formatable grâce au fichier sour cmd_format.c fournit sur Moodle | Test fonctionnalité | Test du formatage du disque d0
Developement Projet | DP003 |  | O | L'Os doit être constitué de 5 couches: les blocs, les inondes, les utilisateurs, les fichiers, l’interface de commandes | N/A | N/A
Developement Projet | DP004 |  | O | Le fichier source doit contenir la fonction init_dis_os pour initialiser la variable globale virtual_disk_os à partir du nom du répertoire contenant le disque virtuel formaté | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP005 |  | O | Le fichier source doit contenir la fonction compute_nblock qui calcule le nombre de blocs nécessaires pour stocker n octets | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP006 |  | O | Le fichier source doit contenir la fonction write_block qui écrit un bloc à une position donnée sur le disque du système | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP007 |  | O | Le fichier source doit contenir la fonction read_block qui lit un bloc à une position donnée sur le disque | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP008 |  | O | Le fichier source doit contenir une structure pour les inodes | N/A | N/A
Developement Projet | DP009 |  | O | Le code source doit contenir la fonction write_super_block qui écrit le super bloc au tout début du fichier disque | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP010 |  | O | Le code source doit contenir la fonction read_super_block qui lit le super bloc au tout début du fichier disque | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP011 |  | O | Le code source doit contenir la fonction read_inodes_table permettant de charger la table d’anodes depuis le système | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP012 |  | O | Le code source doit contenir la fonction write_inodes_table permettant d’écrire la table d’inodes sur le système à la suite du super bloc | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP013 |  | O | Le code source doit contenir la fonction delete_inode qui, à partir d’un indice dans la table d’anodes supprime l’anode correspondant et met le super bloc à jour | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP014 |  | O | Le code source doit contenir la fonction get_unused_inode qui retourne l’indice du premier iode disponible dans la table | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP015 |  | O | Le code source doit contenir la fonction init_inode qui initialise un iode à partir d’un nom de fichier, de sa taille et de sa position sur le système | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP016 |  | O | Le code source doit contenir la fonction cmd_dump_inode qui servira pour les tests sur les fichiers | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP017 |  | O | Le système multi-utilisateurs doit être gérée par une table des utilisateurs(un tableau) | Test multi-utilisateurs | Vérifier la structure de données
Developement Projet | DP018 |  | O | L’indice de chaque utilisateur dans le tableau doit servir de user id (UID) | N/A | N/A
Developement Projet | DP019 |  | O | Le système doit avoir un utilisateur par défaut nommé root, qui doit être créé à l’installation du système | Test connexion système | Vérifier la conneciton à l'utilisateur root
Developement Projet | DP020 |  | O | Le code source doit contenir la fonction write qui doit se charger des cas d’erreurs, de mise à jour et de création de fichier | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP021 |  | O | Le code source doit contenir la fonction read_file qui doit lire un fichier et gérer les cas d’erreurs | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP022 |  | O | Le code source doit contenir la fonction delete_file qui doit supprimer un fichier et gérer les cas d’erreurs | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP023 |  | O | Le code source doit contenir la fonction load_file_from_host qui doit changer un fichier depuis l’ordinateur hôte et l’écrire sur le système | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP024 |  | O | Le code source doit contenir la fonction store_file_to_host qui doit charger un fichier depuis le système et l’écrire sur l’ordinateur hôte | Test unitaire (fonction) | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP025 |  | O | Les inodes doivent intégrer les droits des utilisateurs système | N/A | N/A
Developement Projet | DP026 |  | O | Les inodes doivent contenir la date de création du fichier et la date de dernière modification | N/A | N/A
Developement Projet | DP027 |  | O | Le système doit contenir un interprète de commande « Unix like » | Test fonctionnalité | Test de intéraction utilisateur / interpréteur
Developement Projet | DP028 |  | O | Les commandes connues par l’interprètes de commande doivent être: cat, rm, cr, edit, Load, store, chown, chmod, listeusers, quit, adduser (root), rmuser (root) | Test unitaire (commande) | Test des commandes reconnues
Developement Projet | DP029 |  | O | La fonction main doit lancer l’interprète et prendre en argument le répertoire contenant le fichier disque | N/A | N/A
Developement Projet | DP030 |  | O | L’installeur doit être développé en Java | N/A | N/A
Developement Projet | DP031 |  | O | L’installeur doit posséder une fonction d’analyse de la cohérence du système | Test fonctionnalité | Test de la cohérence système
Developement Projet | DP032 |  | O | La fonction d’analyse de la cohérence du système doit vérifier les informations du super bloc | Test unitaire | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP033 |  | O | La fonction d’analyse de la cohérence du système doit vérifier les informations du catalogue | Test unitaire | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP034 |  | O | La fonction d’analyse de la cohérence du système doit vérifier les informations de la table des utilisateurs | Test unitaire | Respect des spécifications de la fonction
Developement Projet | DP035 |  | O | L’installateur doit pouvoir défragmenter le disque en suppriment les trous occasionnés par la suppression de fichier | Test fonctionnalité | Test de la défragmentation du disque
Developement Projet | DP036 |  | O | L'installateur doit posséder une interface graphique d’interaction pour gérer les différentes commandes. | N/A | N/A
Developement Projet | DP037 |  | S | Le code source devra respecter les critères du clean code | N/A | N/A
Developement Projet | DP038 |  | S | Le code source devra respecter une décomposition par modules | N/A | N/A
Gestion de projet | GP001 |  | O | Le fournisseur devra à l'issu du projet presenter son bilan de projet | Bilan | N/A
Gestion de projet | GP003 |  | O | Le fournisseur devra présenter son tableau de bord de suivi de projet au regard du référentiel projet | Suivi | N/A
Gestion de projet | GP004 |  | O | La projet devra se terminer avant la date fixée par le tuteur | Bilan | N/A
Gestion de projet | GP005 |  | O | Le fournisseur devra procéder à un versionning du code source tout au long de la période de développement | Suivi | N/A
Gestion de projet | GP006 |  | O | Le fournisseur devra documenter l'ensemble des fonctions et méthodes du système | N/A | N/A
Besoin Capturé

## 2a-OBS
reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
Organisation Breakdown Structure (OBS)
Responsable Projet
Dwayne HERZBERG
Responsble Dev 1
Responsable interaction homme machine
HERZBERG Dwayne
Responsable Dev 2
Responsable versionning
BERLIN Florian
Responsable Client

## 2b-PBS
reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
Product Breakdown Structure (PBS)
Scratch OS
Courche système
Outils OS
Couche 1 - Les blocs et les fonctions utilitaires
Couche 4 - Gestion des fichiers et des droits
Couche 3 - Gestion des utilisateurs
Documents Projet
Referentiel du besoin
Referentiel Projet
Tableaux de bord
Bilan
Documents Techniques
Documentation
Doxygen
Install OS
Makefile
Outil d'analyse et de diagnostique du système et des fichiers
Couche 2 - gestion du catalogue, du super bloc et de la table d'inode
Couche 5 - interprète de commande
Header
Code source
Header
Code source
Header
Code source
Header
Code source
Header
Code source

## 2c-WBS
reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
| OBS WBS |  | RP | RD1 | RD2
| WP0 Capture Besoin |  | R
| WP1 Pilotage Projet |  | R
| Makefile |  |  | R | A
| Couche 1 |  |  | A | R
| Couche 2 |  |  | R | A
| Couche 3 |  |  | A | R
| Couche 4 |  |  | R | A
| Couche 5 |  |  | A | R
| Installeur |  |  | R | A
| Outil d'analyse sytème |  |  | C | R
| WP4 Documentation |  | A | R | C
R: Responsable
C: Contributeur
A: Approbateur
PBS WBS |  | Couche 1 - code source | Couche 1 - header | Couche 2 - code source | Couche 2 - header | Couche 3 - code source | Couche 3 - header | Couche 4 - code source | Couche 4 - header | Couche 5 - code source | Couche 5 - header | InstallOs | MakeFile | Outil d'analyse et diagnostique | Documentation | referentiel du besoin | Reférentiel projet | Tableaux de bords | Bilan
WP0 Capture Besoin | [15 empty] | x
WP1 Pilotage Projet | [16 empty] | x | x | x
Makefile | [12 empty] | x
Couche 1 |  | x | x
Couche 2 |  |  |  | x | x
Couche 3 | [5 empty] | x | x
Couche 4 | [7 empty] | x | x
Couche 5 | [9 empty] | x | x
Installeur | [11 empty] | x
Outil d'analyse sytème |  |  | x | x | [9 empty] | x
WP4 Documentation |  |  |  |  | x | [9 empty] | x
Work Breakdown Structure (WBS)
Projet
WP1 Pilotage Projet
WP3 développement
WBS (exemple)
Structuration projet
Bilan Projet
Suivi Projet
Couche 2
Makefile
Couche 1
WP0 Capture Besoin
Couche 3
Couche 4
Couche 5
Installeur
Outil d'analyse système
WP4 Documentation

## 2d-Planning Initial
reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
Planning Initial

## 23a Risques-Opportunités
Risques / opportunités au 13/05/2022 |  |  |  |  | reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
Description du risque | Plan d'action et commentaires | Poid brut | Prob. | Poid pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
limite du système d'exploitation à l'édition de fichier |  |  |  | 0
espace de stockage limité ( 10 fichiers, pas de dossiers) |  |  |  | 0
0
0
|  | 0 |  | 0
Description de l'opportunité | Plan d'action et commentaires | Montant brut | Prob. | Montant pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
Ajoute du choix de langue sur le système | Sur l'OS uniquement, ajouter une commande pour changer la langue et enregistrer le parametre langue avec l'utilisateur |  |  | 0 | 2022-03-03 |  | 2022-05-04 | RD1
Choix du disque d'installation | Permet à l'utilisateur de choisir un disque, le formater si besoin. |  |  | 0 | 2022-02-01 |  | 2022-03-02 | RD2
interface améliorée sur install os | Permet à l'uilisateur de suivre les indication de manière claire |  |  | 0 | 2022-02-20 |  | 2022-03-24 | RD1
ajout d'un editeur de texte | Permettre au système d'avoir une meilleur intéraction avec l'utilisateur. |  |  | 0 | 2022-03-18 |  | 2022-04-06 | RD2
commande ajouté: help, sudo |  | 0 |  | 0 | 2022-02-16 |  | 18//02/2022 | RD1+RD2

## 23b- Principaux évènements
reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
Période du 14/02/2022 au 25/02/2022
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Gain de temps sur l'implémentation des couches. | Makefile: necessaire de gérer des exclusion quand plusiers main
Utilisation de Make: ligne de commande complexe simplifié. | A Faire: gérer et faire remonter dans les couches supérieurs l'ensemble des erreurs
Makefile dynamique, pas besoin de réécrire les commandes quand on ajouté une source.
Période du 28/02/2022 au 11/03/2022
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
gain de temps sur le planning init, install os réalisé (commande brute) | différence relevé de fonctionnement du programme entre les OS
test exhaustif, pour chaques couches (fichier executable dump)
Période du 14/03/2022 au 25/03/2022
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Erreur d'execution entre linux/windows corrigé | Peu de modification faites mais planning toujours respecté
Amélioration de l'OS installer, interface | Programme Java a commencer
implémentation d'une fonctionnalité de changement de langue | Bug: touche 'esc' ne fonctionne pas sur l'OS installer
possibilité de choisir le disque sur lequel installer l'OS | Traduction du texte a faire
Période du 14/03/2022 au 25/03/2022
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du 28/03/2022 au 08/04/2022
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Interface de l'éditeur de texte réalisé | À FAIRE: sauvegarde de l'éditeur de texte
Correction des quelques bugs observé (gravitée: légère) | URGENT: programme java
Période du 11/04/2022 au 22/04/2022
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Implémentations de toutes les classes et fonction nécessaire au programme java | Programme Jave en ligne de commande uniquement
Période du 25/04/2022 au 06/05/2022
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Problèmes liés à la sauvegarde des fichiers dans l'OS corrigé | À FAIRE: permettre à l'utilisateur de choisir sa langue
Interface du programme annex (java) réalisé
Période du 09/05/2022 au 17/05/2022
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Test t'utilisabilité de l'OS: Pas de problème détecté
Amélioration souhaitée implémentée avec succès
Historique des principaux évènements

## 23c Actions
LISTE DES ACTIONS au 13/05/2022 | [7 empty] | reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
Num | Description de l'action | Resp | Date d'enregistrement | Date prévue initiale | Date prévue courante | Etat de l'action | Date de cloture | Preuve de cloture | Commentaire
1 | Résoudre erreur execution linux | RD1 | 2022-02-25 |  |  | Done | 2022-03-09 | Programme fonctionnel linux
2 | Variable global user to local | RD2 | 2022-02-24 |  |  | Done | 2022-03-08 |  | l'ensemble des couches sont modifiés
3 | Traduction des phrases | RD1 | 2022-03-02 |  |  | Done | 2022-03-23 | voir "language.h" | pas urgent
4 | Mise en place du programme java | RD2 | 2022-03-07 |  |  | Done | 2022-04-13 | voir dossier app | A faire rapidement
5 | Mettre en place la gestion de plusieurs disques dans l'OS installer | RD2 | 2022-03-01 |  |  | Done | 2022-03-02 | choix de disque possible dans l'OS installer | Permet aux dev de tester différentes implémentations sur differents disques
6 | Possibilité de changer de langue sur l'OS (coté system) | RD1 | 2022-03-03 |  |  | Done | 2022-03-04 | voir "language.c" / "language.h" | Permettre a tout utilisateur d'intéragir avec le system
7 | Mettre en place une interface semi graphique sur l'OS installer | RD1 | 2022-02-20 |  |  | Done | 2022-03-24 | intreface disponible | Faciliter la tache pour la rendre accéssible à l'ensemble des utilisateurs

## 23d Decisions
LISTE DES DECISIONS au 13/05/2022 |  |  |  |  | reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
N° | DESCRIPTION | JUSTIFICATION | Date d'applicabilité | Date de fin d'applicabilité | Motif de fin d'applicabilité | Applicable :O/N
1 | [5 empty] | O
2 | [5 empty] | O
3 | [5 empty] | O
4
5
6

## 23e Documents projet
DOCUMENTS PROJET au 13/05/2022 | [7 empty] | reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
Titre | Description/ objectif | Type | Responsable | Référence | Indice | Hyperlien | date prévue de dispo | date effective de dispo | Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
Dossier produit à Réaliser |  |  | CLIENT |  |  |  | Début semestre |  | validé
>>> Document de reference
Cours JAVA | Cours POO1 |  | REGIS Christine |  |  | https://moodle.univ-tlse3.fr/course/view.php?id=455 | -
Cours c | cours Structure de données |  | PAULIN Mathias |  |  | https://moodle.univ-tlse3.fr/course/view.php?id=1427 | -
cours projet | Cours gestion de projet |  | LEPINARD Gilles |  |  | https://moodle.univ-tlse3.fr/course/view.php?id=1143 | -
cahier des charges |  |  | DUGAT Vincent |  |  | https://moodle.univ-tlse3.fr/pluginfile.php/330332/mod_resource/content/15/ScratchOS.pdf | -
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet
Expression du besoin | [6 empty] | 2022-02-09 |  | validé
Structuration projet | Document Excel de gestion de projet | .xlsx | RD2 |  |  |  | 2022-03-23 |  | validé
suivi projet |  |  | RD1 |  |  |  | 1 tout les deux semaines |  | périodic
Bilan |  |  | RD2 |  |  |  | 2022-05-14 |  | validé
>>> Documents developpement solution
Dossier de conceptionSolution | Enseble des fichier correspondant au code source | .c / .h / Makefile / .jar | RD1 / RD2 |  |  | https://github.com/HDwayne/ProjetS4 | recurrent, quand modification validé en local | 2022-05-15 | en validaion
Dossier des tests solution |  |  | RCI |  |  |  |  | 2022-05-16 | à realiser
Résultat de Test SOLUTION V1 |  |  | RCI |  |  |  |  | 2022-05-17 | à realiser
Dossier de conception A1 |  |  | RD1 |  |  |  |  | 2022-05-18 | à realiser
Dossier de test A1 |  |  | RD1 |  |  |  |  | 2022-05-19 | à realiser
Resultat de Test A1 V1 |  |  | RD1 |  |  |  |  | 2022-05-20 | à realiser
Dossier de conception A2 |  |  | RD2 |  |  |  |  | 2022-05-21 | à realiser
Resultat Test A2 V1 |  |  | RD2 |  |  |  |  | 2022-05-22 | à realiser
Dossier de conception A3 |  |  | RD2 |  |  |  |  | 2022-05-23 | à realiser
Resultat Test A3 V1 |  |  | RD2 |  |  |  |  | 2022-05-24 | à realiser
>>> Documents Utilisateurs | [7 empty] | 2022-05-25
Solution User manual | Documentation doxygen | HTML | RD1 |  |  |  |  | 2022-05-15 | en validaion

## 23f Livrables projet
LIVRABLES PROJET au 13/05/2022 |  |  | reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
Intitulé livrable | Description Livrable | date prévue | date effective de dispo | Status
>>> Livrables en sortie
sources/installos.c | Source code de l'installeur | 2022-05-16 |  | validé
sources/os.c | Source code de l'os | 2022-05-16 |  | validé
sources/layer1.c | Source code de la première couche de l'os | 2022-05-16 |  | validé
sources/layer2.c | Source code de la seconde couche de l'os | 2022-05-16 |  | validé
sources/layer3.c | Source code de la troisième couche de l'os | 2022-05-16 |  | validé
sources/layer5.c | Source code de la quatrième couche de l'os | 2022-05-16 |  | validé
sources/layer4.c | Source code de la cinquième couche de l'os | 2022-05-16 |  | validé
sources/language.c | Source code de la fonctionnalité de changement de langue | 2022-05-16 |  | validé
sources/terminal.c | Source code des méthodes d'affichage du terminal | 2022-05-16 |  | validé
sources/cmd_dump_file.c | Test de la couche gestion de fichier | 2022-05-16 |  | validé
sources/cmd_dump_inode.c | Test de la couche gestion des inodes | 2022-05-16 |  | validé
sources/cmd_dump_user.c | Test de la chouche gestion utilisateurs | 2022-05-16 |  | validé
headers/os_defines.h |  | 2022-05-16 |  | validé
headers/layer1.h |  | 2022-05-16 |  | validé
headers/layer2.h |  | 2022-05-16 |  | validé
headers/layer3.h |  | 2022-05-16 |  | validé
headers/layer4.h |  | 2022-05-16 |  | validé
headers/layer5.h |  | 2022-05-16 |  | validé
headers/language.h |  | 2022-05-16 |  | validé
headers/terminal.h |  | 2022-05-16 |  | validé
README.md | Fichier d'explication de la structure du dossier, et des principales commandes à connaître | 2022-05-16 |  | validé
Makefile | Fichier de compilation C | 2022-05-16 |  | validé
Block.java |  | 2022-05-16 |  | validé
File.java |  | 2022-05-16 |  | validé
Inode.java |  | 2022-05-16 |  | validé
Main.java |  | 2022-05-16 |  | validé
OsDefines.java |  | 2022-05-16 |  | validé
SuperBlock.java |  | 2022-05-16 |  | validé
User.java |  | 2022-05-16 |  | validé
VirtualDisk.java |  | 2022-05-16 |  | validé
Identifiez les livrables (élément de configurations (documents, produits, ...) que vous devez livrer à votre client). Au fur et à mesure de l'avancée du projet indiquez leur état à la date courante du tableau de bord.

## 3a-Planning courant
PLANNING COURANT au 13/05/2022 | [8 empty] | reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
|  | Planning Initial |  |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tâche | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet | 2017-04-03 | 2017-05-09 | NA | NA | 228.9 | 2017-04-03 |  | 68 | 166.5 | 5.6
2 | Capture Besoin | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  | RP[50%];RCI[50%] | 14 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 18 | 0 | 4
3 | Structuration projet | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2 | RP | 21 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 24 | 0 | 3
4 | Suivi Projet | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 3 | RP[10%] | 10.5 | 2017-04-10 |  | 1 | 9.5 | 0
5 | Bilan Projet | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 4;14 | RP | 14 |  |  | 0 | 14 | 0
6 | Définition Solution | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 3 | RCI;RP[5%] | 29.4 | 2017-04-10 |  | 25 | 3 | -1.4
7 | Définition A1 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD1 | 21 |  |  | 0 | 21 | 0
8 | Developpement A11 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 7 | RD2 | 28 |  |  | 0 | 28 | 0
9 | Développement A12 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 7 | RD1 | 14 |  |  | 0 | 14 | 0
10 | Développement A13 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 7 | RD1 | 7 |  |  | 0 | 7 | 0
11 | Intégration A1 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 10;9;8 | RD1 | 14 |  |  | 0 | 14 | 0
12 | Développement A2 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD2 | 21 |  |  | 0 | 21 | 0
13 | Développement A3 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 6 | RD2 | 14 |  |  | 0 | 14 | 0
14 | Intégration Solution | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 13;12;11 | RCI | 21 |  |  | 0 | 21 | 0
15 | livraison Besoin | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Livraison Structuration Projet | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Livraison Solution | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Livraison Bilan | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
Planning Initial = +MIN([Planning Initial, row below]:D26)
Fin initiale prévue = +MAX([Fin initiale prévue, row below]:E26)
Planning courant = +MIN([Planning courant, row below]:I26)

## 4-Bilan
BILAN au 13/05/2022 | reference Tableau de bord
2022-05-13
SOSS4
Analyse critique du déroulement du projet
Leçons apprises
Ce projet nous a permis de découvrir le travail en équipe. Nous avons pu observer nos méthodes de travail respectif et nous adapter afin de travailler efficacement ensemble.
Utilisation d'outils de versionnement et outils de gestion (TODO-LIST, hiérarchisation de taches, calendrier, Gantt)
Mise en perspectives pour les projets futurs
A la fin de votre projet , prenez du recul et faite .... un bilan

## Cartouche
Canevas réalisé par | Gilles LEPINARD
Version | 2021-10